## WBS 3.0
阶段 |  | 步骤 |  | 活动 |  | 工作量评估（天）
1 | 需求阶段 | 1.1 | 项目计划 | 1.1.1 | WBS | 1
|  |  |  | 1.1.2 | 工作量估计 | 1
|  |  |  | 1.1.3 | 风险控制计划 | 1
|  |  |  | 1.1.4 | 配置管理计划 | 1
|  |  |  | 1.1.5 | 项目计划编写 | 2
|  |  |  | 1.1.6 | 项目计划评审 | 1
|  | 1.2 | 需求分析 | 1.2.1 | 功能点分析 | 1
|  |  |  | 1.2.2 | 开发工作量评估 | 0.5
|  |  |  | 1.2.3 | 测试工作量评估 | 0.5
|  |  |  | 1.2.4 | SRS编写 | 10
|  |  |  | 1.2.5 | SRS评审 | 0.5
2 | 设计阶段 | 2.1 | 概要设计 | 2.1.1 | 概要设计方案编写 | 2
|  |  |  | 2.1.2 | 概要设计方案评审 | 0.5
|  |  |  | 2.1.3 | 系统测试方案编写 | 2
|  |  |  | 2.1.4 | 系统测试方案评审 | 0.5
|  | 2.2 | 详细设计 | 2.2.1 | 详细设计方案编写 | 4
|  |  |  | 2.2.2 | 详细设计方案评审 | 0.5
|  |  |  | 2.2.3 | 单元和集成测试方案编写 | 2
3 | 编码阶段 | 3.1 | 编码开发 | 3.1.1 | 代码编写 | 4
|  |  |  | 3.1.2 | 测试用例编写 | 2
|  |  |  | 3.1.3 | 代码review | 1
|  |  |  | 3.1.4 | 测试用例评审 | 0.5
|  |  |  | 3.1.5 | 单元和集成测试 | 1
4 | 测试阶段 | 4.1 | 系统设计验证 | 4.1.1 | SDV准入测试 | 0.5
|  |  |  | 4.1.2 | SDV测试 | 3
|  |  |  | 4.1.3 | bugfix | 0.5
|  |  |  | 4.1.4 | 回归测试 | 0.5
|  |  |  | 4.1.5 | SDV测试报告编写 | 1
|  |  |  | 4.1.6 | SDV测试报告评审 | 0.5
|  |  |  | 4.1.7 | 资料编写 | 1
|  | 4.2 | 系统集成测试 | 4.2.1 | SIT测试(资料测试) | 1
|  |  |  | 4.2.2 | SIT测试报告编写 | 0.5
|  |  |  | 4.2.3 | SIT测试报告评审 | 0.5
|  | 4.3 | 系统验证测试 | 4.3.1 | SVT测试（客户测试） | 1
5 | 发布阶段 | 5.1 | 发布 | 5.1.1 | 项目总结 | 1